PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Trần Văn Thắng | Mã sinh viên | B24DTCN399 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN_KS24_CNTT3 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De04.docx.

3.1. Xây dựng Product BacklogS

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận Hành chăm sóc | Tạo và phân công lịch thăm khám | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công công việc hiệu quả nhất để đảm bảo bênh nhân có thể được chăm sóc đúng lịch và đúng người |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo | US-02 | Là Nhân viên điều phối , tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn qua thiết bị đo để kịp thời phát hiện những chỉ số bất thường và hổ trợ sử lý |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Testable(có thể kiểm thử) | Us-01 chưa quy địn rõ điều kiện phân công thành công cách kiểm tra điều dưỡng có bị vượt số ca trong ngày hay không |
| Small(nhỏ gọn) | US-02 có thể bao gồm nhiều chỉ số sinh tồn, nhiều loại thiết bị và sử lý dữ liệu trễ nên chia nhỏ để dễ phát triển và kiểm thử |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên điiều phối tôi muốn phân công một phiếu thăm khám cho điều dưỡng đang hoạt động và chưa vượt số ca tối đa trong ngày để đảm bảo lịch chăm sóc hợp lệ. Nếu điều dưỡng đã đạt giới hạn hệ thống phải cảnh báo và không cho phép phân công |
| US-X2 | Là nhân viên điều phối tôi muốn xem chỉ số nhịp tim mới nhất của bệnh nhân cùng thời điểm đo và trạng thái dữ liệu để đánh giá tình trạng bệnh nhân. Nếu dữ liệu bị trễ thì hệ thống phải đánh dấu là dữ liệu cũ và không hiển thị những chỉ số hiện tại |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Chức năng tạo và phân công lịch thăm khám là cốt lõi của MVP giúp điều phối điều dưỡng và đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc đúng lịch |
| US-02 | Must Have | Theo dõi chỉ số sinh tồn là chức năng quan trọng của một release1, giúp nhân viên điều phối theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và nhận biết dữ leieuj cũ để tránh đánh giá sai |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Điều hướng A đã đăng nhập và phiếu thăm khám TK-001 được điều phối cho điều hướng A , phiếu chưa bị bủy | Điều hướng A mở phiếu thăm khám TK-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ chi tiết phiểu thăm khám TK001 và cho phép điều dưỡng A xem thông tin được phân công |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối truy cập không hiển thị chi tiết phiếu thăm khám TK-002 và thông báo không có quyền truy cập Hệ thống hiển thị trạng thái đã hủy , không cho phép nhận ca và không cho phép thực hiện thăm khám đối với phiếu đã hủy |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Code đã được ít nhất một thành viên khách review | Phiếu thăm khám đã bị hủy hiển thị trạng thái “đã hủy”và không có nút nhận ca | Unit test của chức năng mới đều chạy qua pass | Chỉ số từ thiết bị đo cập nhật trễ quá 5 phút hiễn thị nhãn”dữ liệu cũ” |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Cần tạo lịch , chọn điều dưỡng , kiểm tra điều kiện phân công và giới hạn số ca tối đa trong ngày |
| US-02 | 8 | Cần tích hợp dữ liệu thiết bị, cập nhật chỉ số, kiểm tra thời điểm dữ liệu và đánh dấu dữ liệu cũ khi bị trễ |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+26+25)/3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity là 26 SP, nhóm cam kết 26SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3Sp) + B2(8SP) +B3(5SP) + B4(5Sp) + B5(8SP) = 29 Sp vượt quá capacity 3Sp nên không chọn 5 story |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện các chức năng ưu tiên cao của hệ thống, hỗ trợ điều phối lịch thăm khám và theo dõi sức khỏe bệnh nhân |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện hiễn thị chi tiết phiếu thăm khám | UI/UX Frontend | 3 |
| Xây dựng API lấy chi tiết phiếu thăm khám và kiểm tra quyền truy cập của điều dưỡng | Backend | 4 |
| Kiểm thử chắc năng hiển thị chi tiết phiếu và sác minh điều dưỡng không xem được phiếu của người khác | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 9 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4 lượng công việc thực tế còn lại là 15.6Sp thấp hơn mức 17SP theo bảng tiến độ . tuy nhiên tiến độ thực tế vẫn cao hơn đường lý tưởng khoảng 5-6Sp cho thấy nhóm đang chậm so với kế hoạch lý tưởng |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 6 đến ngày 8 số lượng công việc còn lại gần như không giảm cho thấy tiến độ bị đình truệ |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product owner trình bày mục tiêu sprint và sác nhận các hạng mục đã hoàn thành theo tiêu chí done | Developes trình diễn chức năng đã hoàn thành cho stakeholders | Stakeholders đưa ra phản hồi về chức năng , giao diện và nhu cầu thực tế | Scrum master tổng hợp phản hồi hỗ trợ nhóm xá định các cải tiến và cập nhật Product Backlog cùng product owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?